## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-现代职业教育质量提升计划-会计专业精品课程资源建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 林小兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055621
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 144.7375 | 144.7375 |  | 144.3675 |  | 10 |  | 99.74% |  | 9.9744
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.7375 | 144.7375 |  | 144.3675 |  | 10 |  | 99.74% |  | 9.9744
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标）在两年的建设期内，完成13门课程专业教学资源库，配合课程投入使用2项会计实验实训软件用于教学,并验收完成，亦可发挥示范专业的辐射作用，用于支持面对社会各个层面的远程教育。预期总预算为288.735万元。 年度目标：建成后预计每年会计专业在校生通过课程资源拓展学习，能够得到比较全面的发展，同时满足社会和企业人员再教育使用，有很好的经济、社会效益，满意度达到95%以上。 本项目的实施将使我校的会计专业教育开拓新思路，创造新经验，提高职业学校为社会培养符合会计合格职业人才的能力，促进会计专业朝着实效性方向发展。并在此过程中提高学生专业知识，提升学生的就业率，为首都的建设与发展培养更多的合格专业人才。 | [5 empty] | 2020年度，基本完成13门课程专业教学资源总量的50%，于2020年10月底验收。采购2项会计实验实训软件并投入使用。已建设的颗粒化资源、ppt课件等均已应用到日常的教学中，学生反映良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设资源课程及数量 |  |  | 建设13门课程的信息化教学资源，采购2项信息化实验实训软件。 | 按照每门课三类资源共计90个算，13门课程的信息化教学资源总量为1170个，截止年底，完成资源建设的50% | 10 |  | 8 |  | 截止10月底中期检查，验收入库的课程资源数基本达到50%。项目负责人与各课程负责人逐一沟通后，针对与技术公司人员沟通、不能达意等问题进行梳理，提出改进措施。寒假期间继续追赶进度。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：软件故障率 |  |  | ≤1% | 测试故障率0%符合要求 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：产品质量 |  |  | 产品质量达到行业质量标准 | 软件符合验收要求，资源建设在北信在线同步开放 | 10 |  | 9 |  | 疫情原因，校外访问，网速受限
|  |  | 指标3：验收合格率 |  |  | ≥99% | 中期验收率为100% | 10 |  | 10
|  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备、招标采购、采购物品到位时间符合项目需要 |  |  | 方案制定和前期准备时间<2020年3月、招标采购时间<2020年4月，采购物品到位时间<2020年12月 | 均已按计划的时间完成文档上传、招投标工作、付款进度符合财政专项合同要求 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 144.3675万元 | 144.3675万元 | 5 |  | 5 |  | 无
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节约维护成本 |  |  | 能有效地提升专业教学质量，有利于信息化教学的推广，节省资源，保护环境。为相关教学共享教学资源，避免重复建设 | 目前在建的13门课程资源，要求版权、整体设计和脚本文档等均无争议，属于本校教师原创。 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  |  | 将进一步强化信息化教学建设，提升学校的教学水平，提升学校的办学能力 | 通过北信在线平台，已上传了部分课程资源，目前学生反映良好 | 10 |  | 7 |  | 目前13门在线课程中，除1门属于新开课程外，有11门都在北信在线上进行第一或二轮线上线下混合式教学探索，还有1门被推荐到学银在线上，面对社会公众服务，推荐比例偏低。已制定了推进课程申报校级或学银在校的鼓励政策
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 会计专业教师吕墨瑶指导学生参加北京市第一届财务大数据比赛，学生获得优秀奖。该赛项今后每年都要举行 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：全校师生满意度 |  |  | ≥95% | 93% | 10 |  | 9 |  | 利用信息化平台，对学生个性化追查学习情况的力度还要加强
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.97