## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | （中央财政）2020年职业院校教师素质提高计划—中高职衔接专业教师协同研修项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 齐景雯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15501295225
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 7.52 |  | 10 |  | 34.18% |  | 3.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 7.52 |  | 10 |  | 34.18% |  | 3.4
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.协同提升教师实践教学能力、科研教研能力、研究协作能力等，共同研究开发中等和高等职业教育人才接续培养课程、教材及数字化资源。 2.组织开展开发有针对性、实效性的培训活动，提高培训效益、覆盖率。 | [5 empty] | 按北京市教委对本项目的统一部署，我院作为北京市职业院校信息技术类专业教师培训基地本年度组织开发北京市职业院校专业带头人与优秀青年骨干教师开展培养研修与培训活动，完成情况如下： 1.根据培养个人目标定位，从自身实际出发，制定成长方案，组织专家进行培养指导与评审，最终完成培养研修任务。提升了北京市职业院校专带和骨干教师实践教学能力、科研教研能力、研究协作能力等； 2.对北京市职业院校教师能力提升起到带动作用，培训覆盖率达到66%； 3.2020年度由于疫情原因培训多数采取网络在线方式，实际人均培训成本比计划成本降低，将于2021年完成全部经费执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人数 |  |  | 44 | 65 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：培训天数 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：培训覆盖率 |  |  | ≥40% | 66% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 | 指标1：培训时间 |  |  | 2021年1月前 | 2021年1月前 | 5 |  | 4 |  | 本项目为央财资金项目，项目资金可使用至2021年，将于2021年底如期完成。
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  |  | 0.5万元/20天 | 0.1155万元/20天 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因培训多数采取网络在线方式，实际人均培训成本比计划成本降低。
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 得到提升 | 培训参与院校达75所，培训学员合格名单教委官网公示，社会影响力得到提升。 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 2020年项目申报未涉及该指标，为本次考核新添加。今年设置此项指标。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.4
Note on H17: 参与培养培训学院共75所，北京市有资格参与院校共计112所。75/112=66%
Note on H18: 培训学员均合格，教委官网公示名单，合格率100%
Note on H23: 计划人均天成本：250元/天/人 实际的人均天成本：75200元/1302人天=57.76元/天/人 换算为20天人均成：1155元/20天
Note on H29: 培训参与院校达75所，培训学员合格名单教委官网公示，社会影响力得到提升。