## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 鸿蒙应用创新实训室建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 张治斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17701296525
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成实训室的学习环境和教学资源的建设工作； 2、建设完成混合式教学及项目实战训练系统的建设工作； 3、实训室投入使用，开展相关专业的教学实训等教学教研工作 | [5 empty] | 1、完成实训室的学习环境和教学资源的建设工作； 2、建设完成混合式教学及项目实战训练系统的建设工作； 3、实训室投入使用，开展相关专业的教学实训等教学教研工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学基础设备 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 教学基础环境 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 鸿蒙创新应用课程及案例资源 |  |  | 1套 | 1套 | 20 |  | 20
质量指标
|  | 时效指标 | 招标完成时间 |  |  | 2022-08-01 | 按时完成 | 10 |  | 10
|  |  | 协议采购时间 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 10 |  | 5
|  | 成本指标 | 2022年项目预算金额 |  |  | ≤180万元 | 180万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年支持学生参加认证培训 |  |  | ≥100人次 | 5280人次 | 8 |  | 8
|  |  | 2022年支持开展师资培训 |  |  | ≥50人次 | 50人次 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生对课程资源的使用满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95