## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高项目-信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 纪兆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801063738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 203.673 | 203.673 |  | 197.2917 |  | 10 |  | 96.87% |  | 9.69
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 203.673 | 203.673 |  | 197.2917 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实验室环境建设，服务器与学生工作站的采购，5G光通信网络实训室设备采购与及部分教学资源的开发。 | [5 empty] | 完成实验室环境建设，服务器与学生工作站的采购，5G光通信网络实训室设备采购与及部分教学资源的开发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室教学环境 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 实验室基础设施 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 5G核心网基站认证设备 |  |  | 4 | 4 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 建设标准符合中华人民共和国通信行业标准 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 硬件设备环保符合中华人民共和国国家环境保护标准 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 协议采购时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 5 |  | 5
|  |  | 招标完成时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 5 |  | 5
|  |  | 实验室环境改造及设备调试 |  |  | 10月前 | 10月前 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | ≤203.672975 | 197.2917 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2022年5G原理教师培训人次 |  |  | 20人 | 20人 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师资培训实训室满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.69