## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高项目-改善办学条件-实训室建设-电工技能实训室建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李学礼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055193
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.9108 | 165.9108 |  | 165.5898 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.98
|  | 其中:当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 165.9108 | 165.9108 |  | 165.5898 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目2022年内完成，预算资金166.43万元。购置电工技能实训平台设备21台套，空调2台；保障电子信息类专业、机电一体化技术专业的学生开设《电工技能实训》、《电机与拖动》课程项目教学有序开展。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；每年完成4个以上教学班的教学任务，利用购置设备，完成教学资源开发，全面提升专业人才培养质量，教师学生使用满意度达到95%及以上。 | [5 empty] | 本项目2022年内完成，批复资金165.91075万元，支付资金165.5898万元。购置电工技能实训平台设备21台套，空调2台；保障《电工技能实训》、《电机与拖动》课程项目教学有序开展。项目招标时间延迟，合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作顺延完成；完成了4个教学班的教学任务，利用购置设备，完成教学资源开发10个，教师学生使用满意度达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增电工技能实训设备 |  |  | 23 | 23 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备符合招标数量及参数 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标完成 |  |  | ≤4月 | 8月 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响招标流程延后。沟通招标代理公司，优化招投标流程。
|  |  | 合同签订 |  |  | ≤5月 | 9月 | 5 |  | 2.8 |  | 受招标流程延后影响，时间顺延。沟通招标代理公司，优化招投标流程。
|  |  | 设备进校 |  |  | ≤7月 | 11月 | 5 |  | 3.2 |  | 受招标流程延后影响，时间顺延。沟通招标代理公司，优化招投标流程。
|  |  | 设备验收 |  |  | ≤8月 | 11月 | 5 |  | 3.6 |  | 受招标流程延后影响，时间顺延。沟通招标代理公司，优化招投标流程。
|  | 成本指标 | 项目支出预算数 |  |  | ≤166.43万元 | 165.5898 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完成教学微课资源数 |  |  | ≥10个 | 10 | 10 |  | 10
|  |  | 教学支持 |  |  | 每年不少于4个班的课程 | 4 | 10 |  | 10
|  |  | 完成实训或实验班次数 |  |  | ≥4个 | 4 | 10 |  | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师与学生使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.08