## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 商务智能与数据分析实训室
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911108770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展商务智能与数据分析实训室基础建设工作，购置商务智能与数据分析实验系统-优秀成果中心等教学资源。 | [5 empty] | 开展商务智能与数据分析实训室基础建设工作，购置商务智能与数据分析实验系统-优秀成果中心等教学资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 商务智能与数据分析实验系统-优秀成果中心 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 商务智能实践教学课程体系 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 商务智能与数据分析实验系统-商业智能实验中心 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 商务智能与数据分析实验系统-课程中心 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 商务智能实践教学课程资源 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备参数符合率 |  |  | 达到100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 招标完成时间 |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 3 |  | 2 |  | 未完成原因：由于疫情导致工作延后。 改进措施：尽量将执行进度提前打出提前量。
|  |  | 协议采购时间 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 3 |  | 1 |  | 未完成原因：由于疫情导致工作延后。 改进措施：尽量将执行进度提前打出提前量。
|  | 成本指标 | 2022年项目预算金额 |  |  | ≤120万元 | 120万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 支持开展师资培训 |  |  | 50人次 | 51人次 | 15 |  | 15
|  |  | 支持学生参加认证培训 |  |  | 100人天/年 | 118人天 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生对课程资源的使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97