## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双高项目信息安全与管理专业群工业互联网典型技术实训室
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 纪兆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801063738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、达到1+X制度证书考点建设标准，2022年申请获批建立“工业互联网设备数据采集与分析”1+X证书考点。 2、短期目标：2022年承担教师（校内+校外）培训≥20人。 3、2022年校企合作出版《工业互联网设备数据采集（中级）》教材一本（5名老师参加教材开发出版工作）。 | [5 empty] | 1、2023年达到1+X制度证书考点建设标准，2023年申请获批建立“工业互联网设备数据采集与分析”1+X证书考点。 2、2022年承担教师（校内+校外）培训≥20人。 3、2022年校企合作出版《工业互联网设备数据采集（中级）》教材一本（5名老师参加教材开发出版工作）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年工业互联网设备采购 |  |  | 1 | 1 | 32 |  | 32
|  | 质量指标 | 供货设备满足招标参数 |  |  | 1 | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 7 |  | 7
|  |  | 2022年设备调试完成时间 |  |  | ≤9月 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：2022年受疫情影响，校园封控，设备为入校。 改进措施：校园封控解除后，设备与2023年1月入校，调试已于2023年3月份调试完毕。
|  | 成本指标 | 2022年项目采购金额 |  |  | ≤180万元 | 180万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2022年实训室使用情况 |  |  | 定性 | 低 | 6 |  | 3 |  | 偏差原因：2022年受疫情影响，校园封控，设备为入校。 改进措施：1.校园封控解除后，设备与2023年1月入校，调试已于2023年3月份调试完毕。 2.2022年开展线上培训，参加培训人数40人。2023年开展线下金额个实操培训
|  |  | 2022年实训室相关教科研成果 |  |  | 定性 | 优 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 2022年实训室持续使用保障机制 |  |  | 定性 | 良好 | 11 |  | 6 |  | 偏差原因：受疫情影响，2022年校园封控，设备无法装调。 改进措施：与供应商协商，以交付验收为时间节点，提供保障服务。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2022年设备使用满意度 |  |  | ≥90% | 未调查 | 5 |  | 0 |  | 未调查 偏差原因：受疫情影响，2022年校园封控，设备无法装调。 改进措施：与2023年教学进程结合，完成实训设备调试，用于“物联网工程师实训周”教学，开展设备使用满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85