## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 特高项目职业院校工程师学院数字文化创意设计师学院建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 姜旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910056716
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完善学院专业群人才培养体系建设； 2.专项技能师资培训2次； 3.完成数字媒体应用技术专业21年7本项目任务式教材开发； 4.完成1+X职业技能等级标准修订； 5.企业教师入校授课≥3门； 6.专业教师入企实践≥2人； | [5 empty] | 1.完善学院专业群人才培养体系建设； 2.专项技能师资培训2次； 3.完成数字媒体应用技术专业21年7本项目任务式教材开发； 4.完成1+X职业技能等级标准修订；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数字媒体应用技术专业课程项目案例式教材开发 |  |  | 7本 | 7本 | 10 |  | 10
|  |  | 专项技能师资培训 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 2022年验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 6月之前 | 6月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目招投标及合同签署 |  |  | 8月之前 | 8月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 2022年项目预算控制数 |  |  | ≤180万 | 180万 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2022年1+X证书通过率 |  |  | ≥90% | 未考试 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因未组织2022年游戏美术1+X取证考试，2023年将对2022年、2023年需要参加1+X取证的学生一起进行考试，合计通过率达到90%以上。
|  |  | 2022年教学资源覆盖学生数量 |  |  | ≥400人 | 719人 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2022年资源使用对象满意度调查 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90