## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 专业实训室计算机更新项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 王燕伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055608
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 279.1425 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.96
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 279.1425 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专业实训室计算机设备的更新改造建设，改善教学条件，提供丰富教学手段、完善教学条件,提升师生使用满意度 | [5 empty] | 完成设备采购及安装调试工作，投入实际教学工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增实训室设备数量 |  |  | 273 | 273 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 采购手续完成 |  |  | 6个月 | 按时完成 | 10 |  | 9
|  |  | 设备进校安装调试 |  |  | 10月底 | 按时完成 | 10 |  | 10
|  |  | 设备验收 |  |  | 11月底 | 按时完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目支出预算数 |  |  | ≤280 | 279.1425 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障核心课程正常教学，服务于社会考试 |  |  | 教学与社会服务 | 达成预期 | 10 |  | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续承担专业实验实训教学 |  |  | 可用性≥6年 | 达成预期 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师与学生使用满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.96