## 智慧空港运行保障专业群教学仪表购置项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 智慧空港运行保障专业群教学仪表购置项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子信息技师学院
项目负责人 |  | 刘志全 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.3777 | 9.3777 |  | 9.24 |  | 10 |  | 98.53% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.3777 | 9.3777 |  | 9.24 |  |  |  | 98.53%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目建成后可提升智慧空港运行保障专业群中楼宇、电气、制冷、轨道等专业实训教学条件和水平，该项目共采购仪器仪表329台（套），其中包括：数字叶轮风速仪10台、热成像仪5台、数字温湿度仪13台,工业电子温度计各10台、手持红外温度计和家用空气质量检测仪各10个等专业用测试仪表、纯电动冷媒回收加注机、红外测温仪、压力表、内窥镜、转速计、游标卡尺等;电气专业教学所需数字示波器和信号发生器各2台、直流单臂电桥和双臂电桥各5台、单相电能表与三相电能表各10台、功率因数表和相序表各5台、兆欧表和钳型电流表各8台、数字万用表35个,蓄电池检测仪2台, 管型专用压线钳和专用剥线钳各20个;光纤熔接机和光纤切割刀各2个，网络线缆分析认证仪1台，网络测试仪5个，三合一剥线钳和多功能网线钳各10个；CATIII级万用表、CATIII级钳流表、车辆故障诊断仪、防护用具、元征-431测试仪、解码器、绝缘电阻测试仪F1503、R1234YF、 测试工具车、刹车油沸点检测仪、尾气分析仪等设备仪器仪表等。 | [5 empty] | 项目建成后可提升智慧空港运行保障专业群中楼宇、电气、制冷、轨道等专业实训教学条件和水平，该项目共采购仪器仪表329台（套），其中包括：数字叶轮风速仪10台、热成像仪5台、数字温湿度仪13台,工业电子温度计各10台、手持红外温度计和家用空气质量检测仪各10个等专业用测试仪表、纯电动冷媒回收加注机、红外测温仪、压力表、内窥镜、转速计、游标卡尺等;电气专业教学所需数字示波器和信号发生器各2台、直流单臂电桥和双臂电桥各5台、单相电能表与三相电能表各10台、功率因数表和相序表各5台、兆欧表和钳型电流表各8台、数字万用表35个,蓄电池检测仪2台, 管型专用压线钳和专用剥线钳各20个;光纤熔接机和光纤切割刀各2个，网络线缆分析认证仪1台，网络测试仪5个，三合一剥线钳和多功能网线钳各10个；CATIII级万用表、CATIII级钳流表、车辆故障诊断仪、防护用具、元征-431测试仪、解码器、绝缘电阻测试仪F1503、R1234YF、 测试工具车、刹车油沸点检测仪、尾气分析仪等设备仪器仪表等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标（15分） | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 新增设备数量 |  |  | 329台（套） | 329台（套） | 5 |  | 5
|  |  | 举办培训的班次 |  |  | 3次 | 4次 | 3 |  | 3
|  |  | 培训学员的人次 |  |  | 100人次以上 | 100人次以上 | 2 |  | 2
|  | 质量指标（15分） | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 安装工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备故障率 |  |  | ≤1% | ≤1% | 5 |  | 5
|  | 时效指标（10分） | 第一阶段：项目初步评审及资金拨付 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2 |  | 2
|  |  | 第二阶段：项目招投标流程，签订合同，开始实施 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2 |  | 2
|  |  | 第三阶段：项目施工、竣工与验收 |  |  | 2021年6月-9月 | 2021年6月-11月 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响个别设备未能按期调试，改进措施：组织好设备度高与验收，第一时间开展调试与验收工作。
|  |  | 第四阶段：项目投入试运行及培训 |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 1 |  | 0.5 |  | 受疫情影响设备未能按期调试验收，影响试运行与培训，改进措施：及时完成验收与培训。
|  |  | 设备交付率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 支出按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标（10分） | 两年期建设期设备采购与支出经济性 |  |  | 项目总成本≤187.554万元 | 184.8万元 | 4 |  | 4
|  |  | 2021年设备采购与支出经济性 |  |  | ≤178.1763万元 | 175.56万元 | 3 |  | 3
|  |  | 2022年设备采购与支出经济性 |  |  | ≤9.3777万元 | 9.24万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标（10分） | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备使用年限 |  |  | ≥6年 | 10年 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标(10分） | 该项目将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，同时向外输出优质教学实训资源，使条件较为落后的兄弟学校借助信息交流，促进兄弟院校专业建设；实训室承接社会服务相关工作，培养订单企业学生或员工，提升社会培训人员技能水平 |  |  |  | 项目建成后填补专业教学设备仪表不足，利用新增设备仪表开展日常教学与社会培训，应用效果好，学生技能得到有效提升，社会培训效果明显改善。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标(10分） | 可持续影响 |  |  | 项目建设促进专业建设的同时也提高了人才培养质量，从而可以提升就业率，有利于学校扩大招生规模。 | 学生使用新增教学仪表技能得到有效提升，提高人才培养质量，提升学生就业率，对专业规模化发展有积极作用。 | 10 |  | 9 |  | 项目建设时间短，学生未就业，提升就业率指标还有待验证。改进措施：待学生就业后统计分析就业率。
| 满意度 | 服务对象满意度指标（(10分） | 学生使用满意度 |  |  | 满意率达95%以上 | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 教师使用满意度 |  |  | 满意率达95%以上 | 100% | 5 |  | 5
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.5