## Table 1
项目支出绩效自评表 （ 2022 年度）
项目名称 |  | 特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子信息技师学院
项目负责人 |  | 刘志全 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 609.456 | 609.456 |  | 588.7311 |  | 10 |  | 96.6% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 609.456 | 609.456 |  | 588.7311 |  | — |  | 96.6% |  | —
|  | 上年结转资 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期为3年，总预算1499.8万（2021年预算601.548万、2022年预算651.238万、2023年预算247.014万），从人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作、可持续发展保障机制化水平，共9个项目建设任务实现以下总体目标： ①坚持党的领导，全面贯彻落实党的教育方针，推进“五育并举、三全育人”； ②立足服务民航行业，学制教育与社会培训并举，提升“学训双轮驱动、校企共同育人、多能复合培养”的人才培养模式内涵的人才培养模式内涵； ③建设一体化课程教学资源； ④以“学生中心，能力本位，工学结合”理念贯穿教材与教学方法改革，打造“三有”课堂； ⑤建立结构清晰层级合理的一体化师资队伍； ⑥打造世赛引领具有空港服务特色的实践教学基地群； ⑦打造立足订单培养和企业新型学徒制的产教融合技术技能平台； ⑧着力为首都民航空港运维技能人才培养开展订制化社会服务； ⑨引入德“双元制”办学理念，深入开展国际交流与合作； ⑩坚持专业群可持续发展，健全保障机制。 | [5 empty] | 项目按期完成既定任务目标，完成人才培养方案编制融入“五育并举、三全育人”，完善“学训双轮驱动、校企共同育人、多能复合培养”的人才培养模式内涵建设；建设完成5个专业20门专业课程标准、工作页编写与修订，建成数字化微课资源40个，工作页教材20个；开展教师“三有课堂”系列培训多次，开展教师教学创新团队建设，培养市级一体化课程负责人、优秀青年教师，多名教师在各项比赛中获奖。完成2个实践教学基地建设，建设完成2个技术技能平台；开展围绕电工、智能楼宇管理员等工种的订制化社会服务；引入德国“双元制”人才培养方案与课程，并开展师资培训与教材培训，并形成课程标准、学习领域等建设成果十余项。不断健全制度与机制建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标 1：新增设备数量 |  |  | 376套 | 376套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标 2：课程资源类建设 |  |  | 245个 | 245个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标 3：社会服务与国际交流合作 |  |  | 15个 | 15个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标 1：设备故障率 |  |  | <1% | 0% | 5 |  | 5
|  |  | 指标 2：安装工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标 3：设备质量合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标 1：2023年设备采购与支出经济性 |  |  | <247.014万元 | 608.558186万元 | 5 |  | 5 |  | 财政资金于2022年拨付，2023年预算涵盖2022年部分资金。
|  |  | 指标 2：2022年设备采购与支出经济性 |  |  | <651.238万元 | 588.731136万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标 3：三年期建设期设备采购与支出经济性 |  |  | <1499.8万元 | 1218.0142万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标 4：2021年设备采购与支出经济性 |  |  | <601.548万元 | 0元 | 5 |  | 5 |  | 财政资金2021年未拨付，资金于2022年拨付。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 1：设备利用率 |  |  | >96% | 97% | 5 |  | 5
|  |  | 指标 2：设备使用年限 |  |  | >10年 | >10年 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标 1：专业群毕业生服务空港行业占比达50%以上、社会培训规模4800（人天）及以上、专业群开展特种作业考核人数500人以上；建立产教融合平台个、成立服务民航产业二级学院1个；该项目将充分发挥示范带动作用 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标 1：1.专业群办学能力得到提升，专业群活力明显提升，办学质量大幅度提升；专业群内涵、水平不断提升， 国家化办学能力提升，辐射带动京津冀区域发展；为京津冀地区和首都经济社会发展持续提供高技术技能人才 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 辐射带动作用由于建成时间较短，成效还未突显。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：家长对学校工作的满意度 |  |  | >95% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标 2：用人单位对毕业生的满意度 |  |  | >95% | 98% | 3 |  | 3
|  |  | 指标 3：学生对学校工作满意度 |  |  | >98.5% | 98.5% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98