项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电子行业数据资源购置 | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 北京电子控股有限责任公司 | | | | 实施单位 | 北京市电子科技情报研究所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 杨文 | | | | 联系电话 | 010-64034888 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 37.8 | 37.8 | 37.3554 | 20 | | 99% | | 19 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 37.8 | 37.8 | 37.3554 | 20 | | 99% | | 19 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置电子行业相关领域的行业信息、统计数据、金融数据、专利数据与专利相关分析工具，保障科科研业务顺利有序开展。 | | | | | 购置电子行业相关领域的行业信息、统计数据、金融数据、专利数据与专利相关分析工具，保障科科研业务顺利有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | | 3类 | 3类 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 交付合格率 | | ≥98% | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| 数据质量 | | 交付物具有独立知识产权与正版授权 | 交付物具有独立知识产权与正版授权 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 支出进度 | | 8月31日前 | 8月 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 采购经济性 | | ≤37.8万元 | 37.3554万元 | | 15 | | 15 | |  |
| 社会效益指标 | 采购服务利用率 | | ≥90% | 95% | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | ≥98% | ≥98% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  |